## ИБ
Сводный отчет ___________________________________________________________________________ об использовании (освоении) средств, предоставленных из краевого бюджета местным бюджетам в форме дотаций на поощрение победителей краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" в 2020 году
Наименование муниципального образования – получателя дотаций, межбюджетного трансферта (муниципальный район и городское или сельское поселение | Наименование проекта | Распределенная сумма краевой дотации | Освоено в отчетном периоде | Не освоено в отчетном периоде | % освоения | Мероприятия (цели), направленные на освоение средств предоставляемой дотации, межбюджетных трансфертов | Дата (Предполагаемая дата) проведения аукциона, торгов (конкурентных процедур) | Дата (Предполагаемая дата) заключения контракта/договора по результатам проведения конкурентных процедур | Сумма (Предполагаемая сумма) муниципального контракта/договора на отчетную дату, тыс. рублей | Номер контракта/договора | Дата заключения прямого договора | Сумма прямого договора, тыс. рублей | Срок (Предполагаемый срок) окончания выполнения работ, услуг, поставки товара | Дата (Предполагаемая дата) оплаты выполненных работ, товаров, услуг. (дд.мм.гггг) | Дата (Предполагаемая дата) полного освоения дотации (дд.мм.гггг) | Примечание*
|  | краевой бюджет (тыс. рублей) | краевой бюджет (тыс. рублей) | краевой бюджет (тыс. рублей) | % |  |  |  |  | Номер контракта/договора
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Новокубанский район
Новосельское сп | Озеленение территории парка по адресу: Краснодарский край,Новокубанский район,п.Глубокий,ул.Школьная, 11А | 2947.5 | 0 | 2947.5 | 0 | Решение вопросов местного значения, благоустройство и озеленение территории, парка, вовлечение населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования части бюджетных средств, непосредственное участие населения, хозяйствующих субъектов в реализации проекта | 2020-10-13 | 2020-10-27 | 2947.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020-12-25
*Примечание
1) Указывается сумма экономии средств после проведения конкурентных процедур
2) Информация о проведении дополнительных работ с учетом сложившейся экономии бюджетных средств
3) Иные вопросы связанные с реализацией проекта местных инициатив
Глава Новосельского сельского поселения Новокубанского района |  | Номер контракта/договора 11: А.Е.Колесников