|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | |
| НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | |
| НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| от 23.10.2019 | № 124 |
| п. Глубокий | |

О внесении изменений в постановление администрации

Новосельского сельского поселения Новокубанского района

## от 28 декабря 2017 года № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района» на 2018 – 2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции от 09 февраля 2019 года № 106), в целях повышения комфортности проживания и качества жизни населения, в связи с уточнением перечня дворовых и общественных территорий Новосельского сельского поселения Новокубанского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 28 декабря 2017 года № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района» на 2018 – 2024 годы» (в редакции от 28 декабря 2017 года № 98, от 18 апреля 2018 года № 32, от 20 июня 2018 года № 55, от 19 сентября 2018 года № 72, от 21 декабря 2018 года № 110, от 22 января 2019 года № 2, от 20 марта 2019 года № 36, от 30 июля 2019 года № 92, от 19 сентября 2019 года № 112), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е.Колесников

Приложение

к постановлению администрации

Новосельского сельского

поселения Новокубанского района

от 23.10.2019 г. № 124

Приложение

к постановлению администрации

Новосельского сельского

поселения Новокубанского района

от 28 декабря 2017 года № 98

**Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района» на 2018 – 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Новосельского сельского поселения Новокубанского района «Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика Новосельского сельского поселения Новокубанского района;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  повышение уровня вовлеченности заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве;  доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.  количество благоустроенных дворовых территорий – 1;  количество благоустроенных общественных территорий – 2. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего: 32512,8 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета 26560,3 тыс.рублей, из краевого бюджета 1106,7 тыс.рублей, из средств местного бюджета 4845,8 тыс.рублей, в том числе по годам:  2018 год ― 468,2 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей  Краевой бюджет: 0,0 тыс.рублей  Местный бюджет: 468,2 тыс.рублей  2019 год ― 31644,6 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 26560,3 тыс.рублей  Краевой бюджет: 1106,7 тыс.рублей  Местный бюджет: 3977,6 тыс.рублей  2020 год ― 200,0 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей  Краевой бюджет: 0,0 тыс.рублей  Местный бюджет: 200,0 тыс.рублей  2021 год ― 200,0 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей  Краевой бюджет: 0,0 тыс.рублей  Местный бюджет: 200,0 тыс.рублей  2022 год ― 0,0 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей  Краевой бюджет: 0,0 тыс.рублей  Местный бюджет: 0,0 тыс.рублей  2023 год ― 0,0 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей  Краевой бюджет: 0,0 тыс.рублей  Местный бюджет: 0,0 тыс.рублей  2024 год ― 0,0 тыс.рублей, из них:  Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей  Краевой бюджет: 0,0 тыс.рублей  Местный бюджет: 0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий приведенных в нормативное состояние;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы благоустройства территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района

Формирование и совершенствование комфортной, удобной, современной городской среды является одним из приоритетных направлений поселения. Так, в поселении имеются дворовые территории, прилегающие к многоквартирным домам (далее - дворовые территории) и территории соответствующего функционального назначения (площади, центральные улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее - общественные территории), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

По состоянию на 1 января 2018 года жилищный фонд поселения насчитывает 22 многоквартирных дома, площадь дворовых территорий составляет 90,910 тыс. кв. м, из них площадь дворовых проездов составляет 12,239 тыс.м², из них площадь асфальтного покрытия, имеющего разрушения – 79%. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными парковками, а также спортивными и детскими площадками.

Оценивая состояние общественных пространств, необходимо отметить, что в настоящее время в поселении общая площадь парков и скверов и других общественных территорий составляет 18,27 га. Результаты проведенных комплексных исследований озелененных общественных территорий свидетельствуют о недостаточности в поселении общегородских площадок и зон отдыха, а также совершенствования организации их деятельности.

Программой предусматривается выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в Программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий проводятся с учетом необходимости создания городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Создание современной городской среды включает в себя ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды путем озеленения территории поселения за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Мероприятия Программы разработаны с целью повышения качества и комфорта городской среды в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, межквартальных проездов, автомобильных парковок, а также благоустройства и освещения общественных территорий (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных домов и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика города;

благоустроить общественные территории;

обеспечить ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории поселения.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы.

Принятие Программы позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству, в реализацию таких мероприятий.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Программы

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Новосельского сельского поселения.

Задачей реализации Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды Новосельского сельского поселения.

Для достижения цели и решения задачи Программы предлагается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий Новосельского сельского поселения.

Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.

Целевые показатели Программы приведены в таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | |  | | Значение показателей по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 разработка дизайн проекта благоустройства дворовых территорий | Ед. | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 разработка дизайн проекта благоустройства общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень мероприятий программы каждого последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года, путем внесении в нее соответствующих изменений.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района (дворовые территории, площади, улицы, пешеходные зоны, парки и иные территории), путем выполнения следующих мероприятий:

1. благоустройство дворовых территорий Новосельского сельского поселения Новокубанского района;
2. благоустройство общественных территорий Новосельского сельского поселения Новокубанского района;
3. иные мероприятия в сфере благоустройства.

Перечень мероприятий муниципальной Программы представлен в таблице №2

Таблица №2

Перечень основных мероприятий программы «Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.  руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, участник, исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель | Повышение качества и комфорта городской среды | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Обеспечение формирования единого облика | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Изготовление проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | Всего | 868,2 | 468,2 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Количество изготовленных  проектов – 2, в том числе по годам: 2018- 2 единицы, 2019- 1 единица,  2020-1 единица,  2021-0 единиц  2022-0 единиц  2023 – 0 единиц  2024 – 0 единиц | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| местный бюджет | 868,2 | 468,2 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Задача | Обеспечение создания. Содержания и развития объектов благоустройства | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Благоустройство дворовых и  общественных территорий | Всего | 30741,1 | 0,0 | 30741,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных территорий – 3 единицы, в том числе по годам:  2019- общественная территория 1 единица  2020 – дворовая территория 1 единица,  2021 – общественная территория 1 единица  2022-0 единиц  2023 – 0 единиц  2024 – 0 единиц | Администрация  Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| местный бюджет | 3074,1 | 0,0 | 3074,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1106,7 | 0,0 | 1106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 26560,3 | 0,0 | 26560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых и  общественных территорий | Всего | 903,5 | 0,0 | 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество выполненных работ, услуг, в том числе по годам:  2019 - прокладка кабельной линии освещения парка 360 м траншеи и 460 м кабеля, завоз грунта |  |
| местный бюджет | 903,5 | 0,0 | 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Задача | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Обсуждение проектов благоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества проектов благоустройства, реализованных с участием граждан и заинтересованных организаций | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе | Всего | 32512,8 | 468,2 | 31644,6 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 4845,8 | 468,2 | 3977,6 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1106,7 | 0,0 | 1106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 26560,3 | 0,0 | 26560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 32512,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 468,2 тыс. руб., 2019 год – 31644,6 тыс.руб., 2020 год – 200,0 тыс. руб., 2021 год – 200 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год -0 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб..

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с нормативными актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам приведена в таблице №3.

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Новосельского сельского поселения Новокубанского района | Формирование современной городской среды |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| всего | 32512,8 | 468,2 | 31644,6 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4845,8 | 468,2 | 3977,6 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1106,7 | 0,0 | 1106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 26560,3 | 0,0 | 26560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новосельского сельского поселения Новокубанского района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы не формируется.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы представляется ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной действующим порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского сельского поселения Новокубанского района, и включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения поставленных целей и решения задач Программы.

7. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Межевание территории МКД п. Глубокий, ул. Комарова, 1 | до 01.12.2020 |
| 2 | Межевание территории МКД п. Глубокий, ул. Комарова, 20 | до 01.12.2020 |

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с заключаемым соглашением между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и Новосельским сельским поселением Новокубанского района.

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, является администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Благоустройство дворовых территорий домов выполняется на условиях:

1)необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) синхронизации выполнения работ по благоустройству с реализуемыми (планируемыми к реализации) на территории Новосельского сельского поселения Новокубанкого района федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта), объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории повеления.

3) предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. З исключением случае обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов включает в себя:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий домов:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка, замена скамеек, урн для мусора;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий домов:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) устройство, оборудование автомобильных парковок;

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

4) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

5) разработка смет, дизайн-проектов.

6) иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ и визуализированный перечень объектов элементов благоустройства, предлагаемых для размещения на дворовых и общественных территориях, приведены в приложении № 4 Программы.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству, а так же при условии финансового участия граждан в размере 20% от стоимости работ.

При реализации работ из минимального и дополнительного перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие – выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Новосельского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых, общественных и частных территорий приведен в приложениях № 1, №2 Программы.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района (далее – Администрация).

Координатор Программы - администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района, осуществляет текущее управление Программой в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку Программы;

организует реализацию Программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает регистрацию Программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации Программы;

несет ответственность за реализацию мероприятий Программы,

несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации документов стратегического планирования;

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Программы и получателей бюджетных средств, в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на её реализацию;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает показатели для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

согласовывает с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Мониторинг реализации Программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным действующим порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Администрация выполняет Программные мероприятия;

с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы;

осуществляет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

обеспечивает размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.

Администрация имеет право:

1. Исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
2. Исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не прияли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Осуществляет иные полномочия, установленные в соответствии с действующим Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

В результате реализации Программы планируется создать комфортную городскую среду для жителей Новосельского сельского поселения Новокубанского района со всеми функциональными и эстетическими особенностями, повысить уровень декоративности территории и привлечь внимание населения к проблемам благоустройства и чистоты города.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой приведен в постановлении администрации Новосельского сельского поселения Новокубанского района от 19 сентября 2017 года № 75.

Контроль за выполнением Программы осуществляет глава Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е.Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района»

на 2018-2024 годы

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории), подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых территорий |
| 2021 год | |
| 1. | Островского,2; Островского,4; Школьная,1; Школьная,3; Школьная,5; Школьная,7; Школьная,9 Колхозная,49; Комарова,1; Комарова,2; Чехова, 6; Чехова,8; Комарова,13; Комарова,15; Комарова,17; Комарова,19; Чехова,2; Чехова,4; Комарова, 14; Комарова, 16; Комарова, 18; Комарова, 20. |

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е.Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района»

на 2018-2024 годы

**Адресный перечень всех общественных территорий**, **нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественной территории), подлежащих благоустройству в указанный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Виды работ |
| 2019 год | | |
| 1. | п. Глубокий, ул. Школьная, 11А | - устройство плиточного покрытия,  - устройство асфальтового покрытия;  - установка бордюрного камня,  -установка лавочек (скамьи) и урн,  -установка освещения,  - установка ограждений. |
| 2020 год | | |
| 1. |  |  |
| 2021 год | | |
| 1. | с. Новосельское ул. Ленина, 100 и земельный участок по смежеству | - устройство асфальтового покрытия,  - установка бордюрного камня,  -установка лавочек (скамьи) и урн,  - установка освещения,  - установка ограждения. |
| 2022 год | | |
| 1. |  |  |
|  | 2023 год | |
| 1. |  |  |
|  | 2024 год | |
| 1. |  |  |

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е. Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района»

на 2018-2022 годы

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат**

**благоустройству не позднее 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1. | - | - | - |

* В настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Новосельского сельского поселения отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории, адресный перечень будет откорректирован.

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е. Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района»

на 2018-2024 годы

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Инвентаризация территорий улиц Новосельского сельского поселения Новокубанского района | 31.12.2023 | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е.Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Новосельского сельского поселения Новокубанского района»

на 2018 – 2024 годы

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовой территории и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых и общественных территориях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | | Ед. изм. | | Стоимость, руб. | | Размеры, внешний вид. |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | | | | | | | |
| 1 | Установка бордюрного камня 100.30.15. | | шт. | | 1 215,25 | | **E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\6006964.jpg** |
| 2 | Установка бордюрного камня 100.20.8. | | шт. | | 950,1 | | **E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\sankt-peterburg-stoimost_bortovogo_kamnya_br_100__20_8_437743.jpeg** |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | | м2 | | 1079,34 | |  |
| 4 | Асфальтобетонное покрытие. | | м2 | | 2074,5 | |
| 5 | Установка скамьи. | | шт. | | 4400,0 | |  |
| 6 | Установка урны для мусора (металлическая, опрокидывающаяся) | | шт. | | 1100,0 | |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | | | | | | | |
| Устройство детской игровой площадки: | | | | | | | |
| - качели 2-х местные а 3-х стойках; | | шт. | | 29060,00 | |  | |
| - балансир; | | шт. | | 18581,65 | |  | |
| - крепость; | | шт. | | 1151900,00 | |  | |
| - качалка на пружине Машенька; | | шт. | | 16300,00 | |  | |
| - карусель; | | шт. | | 42074,65 | | 004192.jpg004192-План.jpg | |
| - качалка на пружине Самолет; | | шт. | | 17100,00 | |  | |
| - качалка на пружине Кабриолет | | шт. | | 25800,00 | |  | |
| -бум-бревно Змейка | | шт. | | 19500,00 | |  | |
| - лиана; | | шт. | | 9400,00 | |  | |
| -ограждение | | шт. | | 1950,00 | |  | |

Глава Новосельского сельского поселения

Новокубанского района А.Е. Колесников